## مرکز مشاوره و درمان
تقویم برنامه های مرکز مشاوره و درمان در سال 1400
سال | طرح های کلی مرکز مشاوره و درمان | فرایندهای اصلی | خرده فرایندها
سال 1400 | طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد (پیام) | اجرای ردیف پنجم تفاهم نامه سال 1399 | برگزاری چهار کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان
|  | اجرای ردیف ششم تفاهم نامه سال 1399 | اجرای طرح یاریگران زندگی از طریق گسترش کانون همیاران سلامت روان
|  | اجرای برنامه های مناسبتی مرتبط | برگزاری ویژه برنامه های هفته جهانی بدون دخانیات و روز جهانی مبارزه با موادمخدر
|  | آموزش و اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی | تهیه و تدوین محتواهای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در شبکه های اجتماعی
| طرح مربیان همتا | ارائه گزارش جامع طرح مربیان همتا | ارسال گزارش جامع طرح مربیان همتا به ریاست دانشگاه، رؤسای پردیس ها، وزارت
|  | ادامه فعالیت مربیان همتای دو پردیس مهندسی و علوم پایه | ادامه فعالیت در قالب الگوی جدید طرح مربیان همتا و نیز فعالیت در شبکه های اجتماعی
|  | گسترش فعالیت های مربیان همتا به سایر پردیس ها | گسترش طرح مربیان همتا به دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پردیس علوم رفتاری
|  | همکاری مربیان در برگزاری دوره های توانمندسازی | برگزاری دوره هایی با هدف توانمندسازی تحصیلی-شغلی دانشجویان نوورود
| طرح مدیریت استعداد در دانشجویان | تدوین طرح پیشنهادی با همکاری گروه استعدادهای درخشان | ارسال طرح از سوی گروه استعدادهای درخشان به معاونت آموزشی در قالب طرح تحقیقاتی خودارزیابی
|  | اعلام فراخوان شرکت در طرح استعدادیابی | فراخوان در مرحله اول، محدود به یک یا دو دانشکده خواهد بود. انجام مکاتبات اداری با دانشکده ها
|  | طراحی آنلاین ابزارهای مربوط به سنجش استعدادها | فراگذاری چهار ابزار معتبر سنجش استعداد (تست شخصیت هالند، سیاهه اهمیت کالیفرنیا، هوش چندگانه و MBTI در سایت
|  | استخراج و تفسیر کارنامه ها | استقرار یک نفر نیروی کارشناس در مرکز مشاوره و گزارش گیری روزانه از سایت / تفکیک دانشجویان به لحاظ استعداد و معرفی به مربیان مرتبط در هر دانشکده
|  | توانمندسازی دانشجویان | برگزاری سلسله دوره های توانمندسازی شغلی با هماهنگی میان مرکز نوآوری و کارآفرینی، مرکز مشاوره شغلی، مرکز مشاوره و درمان و گروه استعدادهای درخشان
| طرح سیمای زندگی | اجرای طرح سیمای زندگی | ابلاغی از سوی دفتر مرکزی مشاوره و سلامت/ اجرای الکترونیک
| طرح تعامل با جامعه | برگزاری مجموعه دوره های آموزشی عمومی | برگزاری حداقل 4 کارگاه عمومی در طول سال
| همیاران سلامت روان | تشکیل جلسات و نشست های داخلی | تشکیل حداقل 3 نشست عمومی با حضور اعضای شورای مرکزی
|  | حضور فعال در جشنواره رویش | برگزاری کارگاه، مسابقه، تولید محتوا و ...
|  | جذب هدفمند اعضای جدید به کانون همیاران سلامت روان | ثبت نام و عضوگیری جدید در طول نیمسال تحصیلی
|  | اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی | گسترش فعالیت های کانون در شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و ...)
|  | ارائه برنامه های مربوط به پیشگیری از آسیب های اجتماعی | اجرای برنامه های مرتبط با هفته جهانی بدون دخانیات
| طرح ارتقای تحصیلی | آغاز به کار فعالیت دفتر تعامل با خانواده | اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان مشروطی از طریق دفتر تعامل با خانواده
|  | برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی | برگزاری حداقل 50 کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان و در راستای ارتقای تحصیلی
|  | برگزاری سلسله نشست های تجارب زیسته دانش آموختگان موفق | برگزاری حداقل 10 نشست با حضور دانش آموختگان حائز رتبه برتر در کنکور ارشد و در رشته های مختلف
| طرح خداقوت در ایام امتحانات | برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه ایام امتحانات | برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های آزمون دادن در فضای مجازی
| طرح بتا (بپرس، ترغیب کن و ارجاع بده) | برگزاری کارگاه های آموزشی مداخله در بحران | به اشتراک گذاری محتواهای آموزشی مرتبط در شبکه های اجتماعی
| طرح پایش سلامت روان | غربالگری سلامت روان دانشجویان نوورود و دانشجویان شاغل به تحصیل | قرار دادن لینک کارنامه سلامت روان در سایت مربوط به ثبت نام دانشجویان / گزارش گیری روزانه از سامانه سجاد/ فراخوان دانشجویان دارای اولویت / مصاحبه های تشخصی و خدمات روان درمانی
طرح همدلی با دانشجویان
طرح احوالپرسی با خانواده های دانشجویان نوورود
فعال سازی خط مداخله در بحران
فعالیت های مرتبط با کارگروه تعامل مرکز مشاور با کمیسیون موارد خاص
پیگیری ارجاعات روان پزشکی و روان درمانی
طرح واکاوی وضعیت تحصیلی دانشجویان